## 工作表1
Item | ISSUE | 進度
1 | DIP AOI | 1.Snow 回去后DIP AOI導入暫停 2.已有的程式也未在使用 3.電容被擋住，條碼在背面需by 機種review 解決方案。
2 | FATP内觀AOI | 1.僅8 port 和48port有架設内觀AOI 2.other機種, someset, Sky, Star, Nanook因缺少設備，沒有内觀AOI,已經陸續出現客訴，設備預計12月出進廠 3.設備程式開發前需要主導單位提出需求，需要達成的目的
3 | FATP外觀AOI | 1.8port,someset AOI training中 2.48port 蘇州設備已經移轉，架設還在規劃中 3.other機種, Sky, Star, Nanook,方案已經跟Dansen 初步溝通過 4.松下的外觀AOI已經開單請購 5. HP外觀問題持續被客訴，建議評估導入

## 工作表3
| 内觀AOI | 外觀AOI
EZ1K 8PORT | 已經導入，SFIS必刷 | 模型已訓練完成，待 RD Bobo更新程式，TBD
EZ1K 48PORT | 已經導入，SFIS必刷 | W2/10已完成線上架設/調機，本周開始收集BOT面照片及訓練模型，預計2/E導入
SKY | 設備已經架設，程式已OK | 已經導入，SFIS必刷
更新模型中
SFIS 狀態：offline.
Star | 無FC | 硬體已架設完成(與Sky共用)，但目前未生產，待生產時收集圖片/訓練/驗證，TBD
Nanook | 討論規劃中 | 硬體待架設，待RD Ekko提供程式，預計3/E導入
Somerset Infra | 與WP共綫生產，待WP完成後驗證 | 已經導入，SFIS必刷
Somerset WP | 設備已經架設，程式training中，預計2/20會上綫 | RD Ekko於W2/10提供更新程式，本週安裝及訓練/驗證，預計3/M導入
松下禮盒 | NA | 設備已入廠，光源尚未到貨，與採購確認交期中，預計4/M導入
松下Carton | NA | 設備1/2已入廠，RD Ekko修改程式中，預計4/M導入

## 工作表2
機種 | 投板 | 内觀 | 外觀檢查 |  |  | 附件檢查
|  |  | 檢查零件 | 檢查後蓋螺絲 | 機臺後面小背蓋
VVX250單板 | AI | NA | CCD | NA | NA | NA
CCX350 | AI | 設備已經架設，程式驗證中 | NA | NA | NA | AI SOP
R30 | NA | NA | NA | NA | NA | AI SOP
Revlon整機 | AI | 設備已經架設，程式驗證中， | CCD/AI SOP | AI SOP | AOI | AI SOP
（Revlon1，其它機種沒有）
Revlon單板 | AI | NA | CCD | AI SOP | NA | NA
EM | NA | NA | NA | AI SOP | NA | AI SOP